## TESTER
APLICACION: | OPINNO | PROYECTO: | PORTAL WEB | SECTOR: | UTPL | AMBIENTE: | Producción | VERSION: | 1

## Plan
PLAN DE TESTING
| APLICACION: | OPINNO
| GERENCIA OPERATIVA: | PORTAL WEB
| SECTOR: | UTPL
| AMBIENTE: | Producción
| VERSION: | 1
Check List de datos de la aplicación |  |  | Ejemplo de Completado | Compuesto de : Pruebas Unitarias, Pruebas Funcionales, Pruebas de Integración (Con otros softwares), Pruebas de validación, Usabilidad y Regresión.
Producto desarrollado por: |  |  | Desarrollo Interno / Desarrollo Externo | Fecha inicio: .
Lider de Proyecto: |  |  |  | Fecha fin: .
Lider de Producto: |  |  |  | Contar con documentación previa armada o de anteriores Releases.
Contacto: |  |  |  | Contar con detalle de errores solucionados de versión anterior. (\\ar.grupoibope.corp\Datos\It\Desarrollo\RP_pY_TVDATA2009\2_DocDesarrollo\3_Testing\SitioWeb\Resumen TVDATA2009.xls)
Desarrollador 1:
Desarrollador 2: |  |  |  | Ejecución de Pruebas en ambiente de Testing:
Desarrollador 3: |  |  |  | Fecha inicio: .
Release Manager 1: |  |  |  | Fecha fin:
Release Manager 2:
Nombre del archivo Project: |  |  |  | Soporte y Corrección de Bugs en ambiente de Testing:
Ruta de acceso al archivo Project: |  |  |  | Fecha inicio:
Fecha fin:
Ejecución de Pruebas en ambiente de UAT:
Fecha inicio:
Fecha fin: .
Soporte y Corrección de Bugs en ambiente de UAT:
Fecha inicio:
Fecha fin:
Tester 1:
Tester 2:
Tester 3:
Check List de datos del Desarrollo de la aplicación |  |  | Ejemplo de Completado
Producto desarrollado por: |  |  | Desarrollo Interno / Desarrollo Externo
Lider de Proyecto:
Lider de Producto:
Contacto:
Desarrollador 1:
Desarrollador 2:
Desarrollador 3:
Release Manager 1:
Release Manager 2:
Nombre del archivo Project:
Ruta de acceso al archivo Project:
Tester 1:
Tester 2:
Tester 3:
Check List de datos del Testing de la aplicación |  |  | Ejemplo de Completado
Producto desarrollado por: |  |  | Desarrollo Interno / Desarrollo Externo
Lider de Proyecto:
Lider de Producto:
Contacto:
Desarrollador 1:
Desarrollador 2:
Desarrollador 3:
Release Manager 1:
Release Manager 2:
Usuarios:
Elaboración Plan de Testing - Fecha de inicio:
Elaboración Plan de Testing - Fecha de finalización:
Planilla de casos de pruebas - Fecha de inicio:
Planilla de casos de pruebas - Fecha de finalización:
Nombre del archivo Project:
Ruta de acceso al archivo Project:
Ejecución de casos de pruebas - Fecha de inicio:
Ejecución de casos de pruebas - Fecha de finalización:
Ambiente de Testing Disponible: 23/02/2015
Ambiente de Testing Disponible: 23/02/2015
Tester 1:
Tester 2:
Tester 3:
Check List de datos de la Salida a UAT de la aplicación |  |  | Ejemplo de Completado
Producto desarrollado por: |  |  | Desarrollo Interno / Desarrollo Externo
Lider de Proyecto:
Lider de Producto:
Contacto:
Desarrollador 1:
Desarrollador 2:
Desarrollador 3:
Release Manager 1:
Release Manager 2:
Nombre del archivo Project:
Ruta de acceso al archivo Project:
Usuarios:
Tester 1:
Tester 2:
Tester 3:
Check List de datos de la Salida a producción de la aplicación |  |  | Ejemplo de Completado
Producto desarrollado por: |  |  | Desarrollo Interno / Desarrollo Externo
Lider de Proyecto:
Lider de Producto:
Contacto:
Desarrollador 1:
Desarrollador 2:
Desarrollador 3:
Release Manager 1:
Release Manager 2:
Nombre del archivo Project:
Ruta de acceso al archivo Project:
Menú wiki:
Usuarios:
Tester 1:
Tester 2:
Tester 3:

## Matriz de CUP
MATRIZ DE CASOS DE USO DE PRUEBAS
[5 empty] | APLICACION: | OPINNO
[5 empty] | GERENCIA OPERATIVA: | PORTAL WEB
[5 empty] | SECTOR: | UTPL
[5 empty] | AMBIENTE: | Producción
[5 empty] | VERSION: | 1
| Núm. CU | Núm. CUP | Requerimiento / Funcionalidad | Tipo de Requerimiento | Documento de relevamiento | Especificación de Requerimiento Asociada | Entregable | Fecha | Documento de Diseño Asociado | Prioridad (Alta/Media/Baja)
| 1 | RU1 | Registrar Usuario Producto Carnet (Diners) ES
|  | 1.01 | Información con Cedula
|  | 1.02 | Dirección
|  | 1.03 | Fotografia
|  | 1.04 | Confirmación y Thank you page
|  | 1.05 | Validación de Reporte SFTP
| 2 | RU2 | Registrar Usuario Producto Tarjeta Credito (Diners) ES
|  | 2.01 | Información
|  | 2.02 | Dirección
|  | 2.03 | Fotografia
|  | 2.04 | Confirmación y Thank you Page
|  | 2.05 | Validación de Reporte SFTP
| 3 | RU3 | Registrar Usuario Producto Carnet (Discover) ES
|  | 3.01 | Información
|  | 3.02 | Dirección
|  | 3.03 | Fotografia
|  | 3.04 | Confirmación
|  | 3.05 | Validación de Reporte SFTP
| 4 | RU4 | Registrar Usuario Producto Tarjeta Credito (Discover) ES
|  | 4.01 | Información con Pasaporte
|  | 4.02 | Dirección
|  | 4.03 | Fotografia
|  | 4.04 | Confirmación
|  | 4.05 | Validación de Reporte SFTP
| 5 | RU5 | Registrar Usuario Producto Carnet (Diners) EN
|  | 5.01 | Information
|  | 5.02 | Address
|  | 5.03 | Photography
|  | 5.04 | Confirmation
|  | 5.05 | Validación de Reporte SFTP
| 6 | RU6 | Registrar Usuario Producto Tarjeta Credito (Diners) EN
|  | 6.01 | Information
|  | 6.02 | Address
|  | 6.03 | Photography
|  | 6.04 | Confirmation
|  | 6.05 | Validación de Reporte SFTP
| 7 | RU7 | Validación de Reporte SFTP WeeklyReport
|  | 7.01 | Validación de reporte Semanal de usuarios registrados
| 8 | RU8
8.01
| 9 | RU9
9.01
| 10 | RU10
10.01
| 11 | RU11
11.01
| 12 | RU12
12.01

## Casos de Prueba
PLANILLA DE CASOS DE PRUEBAS
APLICACION:
|  |  | GERENCIA OPERATIVA: | PORTAL WEB
|  |  | SECTOR: | UTPL
|  |  | AMBIENTE: | Producción
|  |  | VERSION: | 1
CP Nro. | Responsable Ejecución | Caso de Uso | Pre-Requisitos | Datos de Input - Pasos de Ejecución | Resultado Esperado | FECHA | Resultado Obtenido | Resultado de la Ejecución | Incidente ciclo 3 | Observaciones ciclo 3 | Incidente ciclo 2 | Observaciones ciclo 2 | Incidente ciclo 1 | Observaciones ciclo 1
1 | ERIKA PIETRANTONI | 4.01 | Acceso al ambiente Productivo Landing de la Universidad UTPL | En un Dispositivo Iphone iOS 16.2 Navegador Chrome Versión: 108.0.5359.112 Ingresar a la URL "https://www.dinersclub.com.ec/discover-u/solicitud-utpl" | Que se acceda a landing de Diners | 2022-12-30 | Se accede a landing de Diners | Resultado Satisfactorio
2 | ERIKA PIETRANTONI | 4.01 | CP 001 Ejecutado satisfactoriamente | Registrar un Usuario para obtener Tarjeta de Crédito Seleccionar tipo de identificación "Cédula" Numero de identificación*: "4902999325" Correo Electrónico*: "eritester@tester.com.ec" Nombre*: "Rosa Mercedes" Apellidos*: "Suarez Zambrano" Teléfono Celular*: "1157359243" Teléfono Convencional: "022438552" Seleccionar el botón Continuar | Que se proceda al paso Dirección | 2022-12-30 | Se procede al paso Dirección | Resultado Satisfactorio
3 | ANALISTA TESTER | 4.02 | CP 002 Ejecutado satisfactoriamente | Completar los campos con datos validos Ciudad*: Quito Sector*: San Gabriel Calle Principal*: "Alberto Moncayo" Calle Secundaria*: "Avenida América" Numeración*: "17047" Referencia*: Prueba UTPL Iphone Seleccionar el botón Continuar | Que se proceda al paso Fotografía | 2022-12-30 | Se procede al paso Fotografía | Resultado Satisfactorio
4 | ERIKA PIETRANTONI | 4.03 | CP 003 Ejecutado satisfactoriamente | Seleccionar la funcionalidad para "Cargar Fotografía" Seleccionar el botón Continuar | Que se cumplan con las validaciones de carga de fotografía y proceda al paso de Confirmación | 2022-12-30 | No se cumple con las validaciones de carga de fotografía y no procede al paso de Confirmación | Resultado Inválido |  |  |  |  | ID 001 | Con el dispositivo Ipfhone IOS no se puede cargar o tomar una foto, porque no admite formatos de imagen JPEG
5 | ANALISTA TESTER | 4.04 | CP 004 Ejecutado satisfactoriamente | Seleccionar el botón "Tilde" para aceptar los TYC Seleccionar el botón Continuar | Que se complete el Registro para obtener la carnet de Diners | 2022-12-30 |  | Ejecución Inhabilitada |  |  |  |  | ID 001 | Ver ID 001
6 | JOSE LUIS ROLDAN | 4.04 | CP 005 Ejecutado satisfactoriamente | Validar la visualización del Thank you Page | Que se visualice el thank you page exitosamente | 2022-12-30 |  | Ejecución Inhabilitada |  |  |  |  | ID 001 | Ver ID 001
7 | ANALISTA TESTER | 4.05 | CP 006 Ejecutado satisfactoriamente Luego de 24 Hs de registrar el usuario | Ingresar a la URL https://200.115.33.7/login con los datos Usuario: opinno7 Clave: Diciembre.22 Seleccionar la Carpeta Universidades Seleccionar la Carpeta UCG Validación SFTP del Registro del usuario | Que se visualice el Registro con los datos cargados |  |  | Pendiente de Ejecución
8 | ERIKA PIETRANTONI | 4.01 | CP 001 Ejecutado satisfactoriamente | Intentar registrar un Usuario para obtener Tarjeta de Crédito Con los Datos Numero de identificación Invalido (Min Leght): Seleccionar tipo de identificación "Cédula" Numero de identificación*: "4" Correo Electrónico*: "eritester@tester.com.ec" Nombre*: "Rosa Mercedes" Apellidos*: "Suarez Zambrano" Teléfono Celular*: "1157359243" Teléfono Convencional: "022438552" Seleccionar el botón Continuar | Que no se proceda al paso Dirección y se muestre una alerta completar el campo con dato valido | 2022-12-30 | No continua al paso Dirección y se muestre una alerta completar el campo con dato valido | Resultado Satisfactorio
9 | ERIKA PIETRANTONI | 4.01 | CP 001 Ejecutado satisfactoriamente | Intentar registrar un Usuario para obtener Tarjeta de Crédito Con los Datos Numero de identificación Invalido (Caracteres especiales): Seleccionar tipo de identificación "Cédula" Numero de identificación*: "#$%&%&##$$" Correo Electrónico*: "eritester@tester.com.ec" Nombre*: "Rosa Mercedes" Apellidos*: "Suarez Zambrano" Teléfono Celular*: "1157359243" Teléfono Convencional: "022438552" Seleccionar el botón Continuar | Que no se proceda al paso Dirección y se muestre una alerta completar el campo con dato valido | 2022-12-30 | No continua al paso Dirección y se muestre una alerta completar el campo con dato valido | Resultado Satisfactorio
10 | ERIKA PIETRANTONI | 4.01 | CP 001 Ejecutado satisfactoriamente | Intentar registrar un Usuario para obtener Tarjeta de Crédito Con los Datos Numero de identificación Invalido (Campo Vacío): Seleccionar tipo de identificación "Cédula" Numero de identificación*: "" Correo Electrónico*: "eritester@tester.com.ec" Nombre*: "Rosa Mercedes" Apellidos*: "Suarez Zambrano" Teléfono Celular*: "1157359243" Teléfono Convencional: "022438552 Seleccionar el botón Continuar | Que no se avance al paso Dirección y se muestre una alerta completar el campo con dato valido | 2022-12-30 | No continua al paso Dirección y se muestre una alerta completar el campo con dato valido | Resultado Satisfactorio
11 | ERIKA PIETRANTONI | 4.01 | CP 001 Ejecutado satisfactoriamente | Intentar registrar un Usuario para obtener Tarjeta de Crédito Con los Datos Numero de identificación Invalido (Ya registrado): Seleccionar tipo de identificación "Cédula" Numero de identificación*: "1901254012" Correo Electrónico*: "luisroldan@tester.com.co" Nombre*: LuisPrueba Apellidos*: Roldan Teléfono Celular*: 5933333333 Teléfono Convencional: 023213213 Seleccionar el botón Continuar | Que no se proceda al paso Dirección y se muestre una alerta completar el campo con dato valido | 2000-12-30 | Sigue al paso Dirección y no se muestra una alerta de que y fue registrado ese número de identificación | Resultado Inválido | 11 | ANALISTA TESTER | 3.02 | CP002 | ID 002 | Se puede pasar al paso de Dirección con un Número de Identificación previamente registrado
12 | ERIKA PIETRANTONI | 4.01 | CP 001 Ejecutado satisfactoriamente | Intentar registrar un Usuario para obtener Tarjeta de Crédito Con los Datos Correo Electrónico (@invalido.com) Invalido : Seleccionar tipo de identificación "Cédula" Numero de identificación*: "4902999325" Correo Electrónico*: "eritester@invalido.com.11.1" Nombre*: "Rosa Mercedes" Apellidos*: "Suarez Zambrano" Teléfono Celular*: "1157359243" Teléfono Convencional: "022438552" Seleccionar el botón Continuar | Que no se proceda al paso Dirección y se muestre una alerta completar el campo con dato valido | 2022-12-30 | No se procede al paso Dirección y no se muestra una alerta completar el campo con dato valido | Resultado Inválido |  |  |  |  | ID 003 | Se puede pasar al paso de Dirección con un correo electrónico invalido
13 | ERIKA PIETRANTONI | 4.01 | CP 001 Ejecutado satisfactoriamente | Intentar registrar un Usuario para obtener Tarjeta de Crédito Con los Datos Correo Electrónico Invalido (Campo Vacío): Seleccionar tipo de identificación "Cédula" Numero de identificación*: "4902999325" Correo Electrónico*: "" Nombre*: "Rosa Mercedes" Apellidos*: "Suarez Zambrano" Teléfono Celular*: "1157359243" Teléfono Convencional: "022438552" Seleccionar el botón Continuar | Que no se proceda al paso Dirección y se muestre una alerta completar el campo con dato valido | 2022-12-30 | No permite avanzar al paso Dirección y muestra una alerta completar el campo con dato valido | Resultado Satisfactorio
14 | ERIKA PIETRANTONI | 4.01 | CP 001 Ejecutado satisfactoriamente | Intentar registrar un Usuario para obtener Tarjeta de Crédito Con los Datos Correo Electrónico Invalido (Caracteres Especiales): Seleccionar tipo de identificación "Cédula" Numero de identificación*: "4902999325" Correo Electrónico*: "#$%&/(&%" Nombre*: "Rosa Mercedes" Apellidos*: "Suarez Zambrano" Teléfono Celular*: "1157359243" Teléfono Convencional: "022438552" Seleccionar el botón Continuar | Que no se avance al paso Dirección y se muestre una alerta completar el campo con dato valido | 2022-12-30 | No se accedió al paso Dirección y se muestra una alerta completar el campo con dato valido | Resultado Satisfactorio
15 | ERIKA PIETRANTONI | 4.01 | CP 001 Ejecutado satisfactoriamente | Intentar registrar un Usuario para obtener Tarjeta de Crédito Con los Datos Correo Electrónico Invalido (Max Leght): Seleccionar tipo de identificación "Cédula" Numero de identificación*: "4902999325" Correo Electrónico*: "eritesssssssssreeeeeee@testerrrrrrrrrrrrrrrr.commmmmmmmmmmmmmmm" Nombre*: "Rosa Mercedes" Apellidos*: "Suarez Zambrano" Teléfono Celular*: "1157359243" Teléfono Convencional: "022438552" Seleccionar el botón Continuar | Que no se avance al paso Dirección y se muestre una alerta completar el campo con dato valido | 2022-12-30 | No se accedió al paso Dirección y se muestre una alerta completar el campo con dato valido | Resultado Inválido |  |  |  |  | ID 004 | Se puede pasar al paso de Dirección con un correo electrónico invalido
16 | ERIKA PIETRANTONI | 4.01 | CP 001 Ejecutado satisfactoriamente | Intentar registrar un Usuario para obtener Tarjeta de Crédito Con los Datos Correo Electrónico Invalido (Min Leght): Seleccionar tipo de identificación "Cédula" Numero de identificación*: "4902999325" Correo Electrónico*: "e" Nombre*: "Rosa Mercedes" Apellidos*: "Suarez Zambrano" Teléfono Celular*: "1157359243" Teléfono Convencional: "022438552" Seleccionar el botón Continuar | Que no se avance al paso Dirección y se muestre una alerta completar el campo con dato valido | 2022-12-30 | No se accedió al paso Dirección y se muestra una alerta completar el campo con dato valido | Resultado Satisfactorio
17 | ERIKA PIETRANTONI | 4.01 | CP 001 Ejecutado satisfactoriamente | Intentar registrar un Usuario para obtener Tarjeta de Crédito Con los Datos Correo Electrónico Invalido (Ya registrado): Seleccionar tipo de identificación "Cédula" Numero de identificación*: "1901254012" Correo Electrónico*: "luisroldan@tester.com.co" Nombre*: LuisPrueba Apellidos*: Roldan Teléfono Celular*: 5933333333 Teléfono Convencional: 023213213" Seleccionar el botón Continuar | Que no se proceda al paso Dirección y se muestre una alerta completar el campo con dato valido | 2000-12-30 | Sigue al paso Dirección y no se muestra una alerta de que y fue registrado ese número de identificación | Resultado Inválido | 11 | ANALISTA TESTER | 3.02 | CP002 | ID 005 | Se puede pasar al paso de Dirección con un Correo electrónico previamente registrado
18 | ERIKA PIETRANTONI | 4.01 | CP 001 Ejecutado satisfactoriamente | Intentar registrar un Usuario para obtener Tarjeta de Crédito Con los Datos Nombre Invalido (Alfanumérico): Seleccionar tipo de identificación "Cédula" Numero de identificación*: "4902999325" Correo Electrónico*: "eritester@tester.com.ec" Nombre*: "R35356a M23566432es" Apellidos*: "Suarez Zambrano" Teléfono Celular*: "1157359243" Teléfono Convencional: "022438552" Seleccionar el botón Continuar | Que no se avance al paso Dirección y se muestre una alerta completar el campo con dato valido | 1999-12-30 | No se accedió al paso Dirección y se muestra una alerta completar el campo con dato valido | Resultado Satisfactorio
19 | ERIKA PIETRANTONI | 4.01 | CP 001 Ejecutado satisfactoriamente | Intentar registrar un Usuario para obtener Tarjeta de Crédito Con los Datos Nombre Invalido (Caracteres Especiales): Seleccionar tipo de identificación "Cédula" Numero de identificación*: "4902999325" Correo Electrónico*: "eritester@tester.com.ec" Nombre*: "#"$%&&/%$" Apellidos*: "Suarez Zambrano" Teléfono Celular*: "1157359243" Teléfono Convencional: "022438552" Seleccionar el botón Continuar | Que no se avance al paso Dirección y se muestre una alerta completar el campo con dato valido | 2022-12-30 | No se accedió al paso Dirección y se muestra una alerta completar el campo con dato valido | Resultado Satisfactorio
20 | ERIKA PIETRANTONI | 4.01 | CP 001 Ejecutado satisfactoriamente | Intentar registrar un Usuario para obtener Tarjeta de Crédito Con los Datos Nombre Invalido (Campo Vacío): Seleccionar tipo de identificación "Cédula" Numero de identificación*: "4902999325" Correo Electrónico*: "eritester@tester.com.ec" Nombre*: "" Apellidos*: "Suarez Zambrano" Teléfono Celular*: "1157359243" Teléfono Convencional: "022438552" Seleccionar el botón Continuar | Que no se avance al paso Dirección y se muestre una alerta completar el campo con dato valido | 2022-12-30 | No se accedió al paso Dirección y se muestra una alerta completar el campo con dato valido | Resultado Satisfactorio
21 | ERIKA PIETRANTONI | 4.01 | CP 001 Ejecutado satisfactoriamente | Intentar registrar un Usuario para obtener Tarjeta de Crédito Con los Datos Nombre Invalido (Numérico): Seleccionar tipo de identificación "Cédula" Numero de identificación*: "4902999325" Correo Electrónico*: "eritester@tester.com.ec" Nombre*: "23456788" Apellidos*: "Suarez Zambrano" Teléfono Celular*: "1157359243" Teléfono Convencional: "022438552" Seleccionar el botón Continuar | Que no se avance al paso Dirección y se muestre una alerta completar el campo con dato valido | 2022-12-30 | No se accedió al paso Dirección y se muestra una alerta completar el campo con dato valido | Resultado Satisfactorio
22 | ERIKA PIETRANTONI | 4.01 | CP 001 Ejecutado satisfactoriamente | Intentar registrar un Usuario para obtener Tarjeta de Crédito Con los Datos Nombre Invalido (Max Leght): Seleccionar tipo de identificación "Cédula" Numero de identificación*: "4902999325" Correo Electrónico*: "eritester@tester.com.ec" Nombre*: "Rrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr" Apellidos*: "Suarez Zambrano" Teléfono Celular*: "1157359243" Teléfono Convencional: "022438552" Seleccionar el botón Continuar | Que no se proceda al paso Dirección y se muestre una alerta completar el campo con dato valido | 2022-12-30 | Se accedió al paso Dirección y no se muestra una alerta completar el campo con dato valido | Resultado Inválido |  |  |  |  | ID006 | Se observa que al cargar datos en el campo "Nombre" no se visualiza una alerta de cuantos caracteres se aceptan como máximo
23 | ERIKA PIETRANTONI | 4.01 | CP 001 Ejecutado satisfactoriamente | Intentar registrar un Usuario para obtener Tarjeta de Crédito Con los Datos Apellidos Invalido (Alfanumérico): Seleccionar tipo de identificación "Cédula" Numero de identificación*: "4902999325" Correo Electrónico*: "eritester@tester.com.ec" Nombre*: "Rosa Mercedes" Apellidos*: "S3456z 98565brano" Teléfono Celular*: "1157359243" Teléfono Convencional: "022438552" Seleccionar el botón Continuar | Que no se avance al paso Dirección y se muestre una alerta completar el campo con dato valido | 2022-12-30 | No se accedió al paso Dirección y se muestra una alerta completar el campo con dato valido | Resultado Satisfactorio
24 | ERIKA PIETRANTONI | 4.01 | CP 001 Ejecutado satisfactoriamente | Intentar registrar un Usuario para obtener Tarjeta de Crédito Con los Datos Apellidos Invalido (Caracteres Especiales): Seleccionar tipo de identificación "Cédula" Numero de identificación*: "4902999325" Correo Electrónico*: "eritester@tester.com.ec" Nombre*: "Rosa Mercedes" Apellidos*: "S##%&ez %$#&&ano" Teléfono Celular*: "1157359243" Teléfono Convencional: "022438552" Seleccionar el botón Continuar | Que no se avance al paso Dirección y se muestre una alerta completar el campo con dato valido | 2022-12-30 | No se accedió al paso Dirección y se muestra una alerta completar el campo con dato valido | Resultado Satisfactorio
25 | ERIKA PIETRANTONI | 4.01 | CP 001 Ejecutado satisfactoriamente | Intentar registrar un Usuario para obtener Tarjeta de Crédito Con los Datos Apellidos Invalido (Campo Vacío): Seleccionar tipo de identificación "Cédula" Numero de identificación*: "4902999325" Correo Electrónico*: "eritester@tester.com.ec" Nombre*: "Rosa Mercedes" Apellidos*: "" Teléfono Celular*: "1157359243" Teléfono Convencional: "022438552" Seleccionar el botón Continuar | Que no se avance al paso Dirección y se muestre una alerta completar el campo con dato valido | 2022-12-30 | No se accedió al paso Dirección y se muestra una alerta completar el campo con dato valido | Resultado Satisfactorio
26 | ERIKA PIETRANTONI | 4.01 | CP 001 Ejecutado satisfactoriamente | Intentar registrar un Usuario para obtener Tarjeta de Crédito Con los Datos Apellidos Invalido (Numérico): Seleccionar tipo de identificación "Cédula" Numero de identificación*: "4902999325" Correo Electrónico*: "eritester@tester.com.ec" Nombre*: "Rosa Mercedes" Apellidos*: "3456788433" Teléfono Celular*: "1157359243" Teléfono Convencional: "022438552" Seleccionar el botón Continuar | Que no se avance al paso Dirección y se muestre una alerta completar el campo con dato valido | 2022-12-30 | No se accedió al paso Dirección y se muestra una alerta completar el campo con dato valido | Resultado Satisfactorio
27 | ERIKA PIETRANTONI | 4.01 | CP 001 Ejecutado satisfactoriamente | Intentar registrar un Usuario para obtener Tarjeta de Crédito Con los Datos Apellidos Invalido (Max Leght): Seleccionar tipo de identificación "Cédula" Numero de identificación*: "4902999325" Correo Electrónico*: "eritester@tester.com.ec" Nombre*: "Rosa Mercedes" Apellidos*: "Suarez Zambraaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaano" Teléfono Celular*: "1157359243" Teléfono Convencional: "022438552" Seleccionar el botón Continuar | Que no se proceda al paso Dirección y se muestre una alerta completar el campo con dato valido | 2022-12-30 | Se proceda al paso Dirección y se muestre una alerta completar el campo con dato valido | Resultado Inválido |  |  |  |  | ID007 | Se observa que accede al paso de Dirección con el Campo Apellido invalo (Max Leght)
28 | ERIKA PIETRANTONI | 4.01 | CP 001 Ejecutado satisfactoriamente | Intentar registrar un Usuario para obtener Tarjeta de Crédito Con los Datos Teléfono Celular (Alfabético) Invalido : Seleccionar tipo de identificación "Cédula" Numero de identificación*: "4902999325" Correo Electrónico*: "eritester@tester.com.ec" Nombre*: "Rosa Mercedes" Apellidos*: "Suarez Zambrano" Teléfono Celular*: "adrefthhmk" Teléfono Convencional: "022438552" Seleccionar el botón Continuar | Que no se avance al paso Dirección y se muestre una alerta completar el campo con dato valido | 2022-12-30 | No se accedió al paso Dirección y se muestra una alerta completar el campo con dato valido | Resultado Satisfactorio
29 | ERIKA PIETRANTONI | 4.01 | CP 001 Ejecutado satisfactoriamente | Intentar registrar un Usuario para obtener Tarjeta de Crédito Con los Datos Teléfono Celular Invalido (Campo Vacío): Seleccionar tipo de identificación "Cédula" Numero de identificación*: "4902999325" Correo Electrónico*: "eritester@tester.com.ec" Nombre*: "Rosa Mercedes" Apellidos*: "Suarez Zambrano" Teléfono Celular*: "" Teléfono Convencional: "022438552" Seleccionar el botón Continuar | Que no se avance al paso Dirección y se muestre una alerta completar el campo con dato valido | 2022-12-30 | No se accedió al paso Dirección y se muestra una alerta completar el campo con dato valido | Resultado Satisfactorio
30 | ERIKA PIETRANTONI | 4.01 | CP 001 Ejecutado satisfactoriamente | Intentar registrar un Usuario para obtener Tarjeta de Crédito Con los Datos Teléfono Celular Invalido (Caracteres Especiales): Seleccionar tipo de identificación "Cédula" Numero de identificación*: "4902999325" Correo Electrónico*: "eritester@tester.com.ec" Nombre*: "Rosa Mercedes" Apellidos*: "Suarez Zambrano" Teléfono Celular*: "#$%&//(()&%$" Teléfono Convencional: "022438552" Seleccionar el botón Continuar | Que no se proceda al paso Dirección y se muestre una alerta completar el campo con dato valido | 2022-12-30 | No se accedió al paso Dirección y se muestra una alerta completar el campo con dato valido | Resultado Satisfactorio
31 | ERIKA PIETRANTONI | 4.01 | CP 001 Ejecutado satisfactoriamente | Intentar registrar un Usuario para obtener Tarjeta de Crédito Con los Datos Teléfono Celular Invalido (Max Leght): Seleccionar tipo de identificación "Cédula" Numero de identificación*: "4902999325" Correo Electrónico*: "eritester@tester.com.ec" Nombre*: "Rosa Mercedes" Apellidos*: "Suarez Zambrano" Teléfono Celular*: "11573592444444444444444444444444444444444444444444444444444444444443" Teléfono Convencional: "022438552" Seleccionar el botón Continuar | Que no se proceda al paso Dirección y se muestre una alerta completar el campo con dato valido | 2022-12-30 | No se accedió al paso Dirección y se muestra una alerta completar el campo con dato valido | Resultado Satisfactorio
32 | ERIKA PIETRANTONI | 4.01 | CP 001 Ejecutado satisfactoriamente | Intentar registrar un Usuario para obtener Tarjeta de Crédito Con los Datos Teléfono Celular Invalido (Min Leght): Seleccionar tipo de identificación "Cédula" Numero de identificación*: "4902999325" Correo Electrónico*: "eritester@tester.com.ec" Nombre*: "Rosa Mercedes" Apellidos*: "Suarez Zambrano" Teléfono Celular*: "1" Teléfono Convencional: "022438552" Seleccionar el botón Continuar | Que no se proceda al paso Dirección y se muestre una alerta completar el campo con dato valido | 2022-12-30 | No se accedió al paso Dirección y se muestra una alerta completar el campo con dato valido | Resultado Satisfactorio
33 | ERIKA PIETRANTONI | 4.01 | CP 001 Ejecutado satisfactoriamente | Intentar registrar un Usuario para obtener Tarjeta de Crédito Con los Datos Teléfono Celular Invalido (Entre espacios): Seleccionar tipo de identificación "Cédula" Numero de identificación*: "4902999325" Correo Electrónico*: "eritester@tester.com.ec" Nombre*: "Rosa Mercedes" Apellidos*: "Suarez Zambrano" Teléfono Celular*: "11 5 73 59 2 43" Teléfono Convencional: "022438552" Teléfono Convencional: Seleccionar el botón Continuar | Que no se proceda al paso Dirección y se muestre una alerta completar el campo con dato valido | 2022-12-30 | No se accedió al paso Dirección y se muestra una alerta completar el campo con dato valido | Resultado Satisfactorio
34 | ERIKA PIETRANTONI | 4.01 | CP 001 Ejecutado satisfactoriamente | Intentar registrar un Usuario para obtener Tarjeta de Crédito Con los Datos Teléfono Convencional Invalido (Min Leght): Seleccionar tipo de identificación "Cédula" Numero de identificación*: "4902999325" Correo Electrónico*: "eritester@tester.com.ec" Nombre*: "Rosa Mercedes" Apellidos*: "Suarez Zambrano" Teléfono Celular*: "1157359243" Teléfono Convencional: "2" Seleccionar el botón Continuar | Que no se proceda al paso Dirección y se muestre una alerta completar el campo con dato valido | 2022-12-30 | No se accedió al paso Dirección y se muestra una alerta completar el campo con dato valido | Resultado Satisfactorio
35 | ERIKA PIETRANTONI | 4.01 | CP 001 Ejecutado satisfactoriamente | Intentar registrar un Usuario para obtener Tarjeta de Crédito Con los Datos Teléfono Convencional Invalido (Alfanumérico): Seleccionar tipo de identificación "Cédula" Numero de identificación*: "4902999325" Correo Electrónico*: "eritester@tester.com.ec" Nombre*: "Rosa Mercedes" Apellidos*: "Suarez Zambrano" Teléfono Celular*: "1157359243" Teléfono Convencional: "0bhjtt222" Seleccionar el botón Continuar | Que no se proceda al paso Dirección y se muestre una alerta completar el campo con dato valido | 2022-12-30 | No se accedió al paso Dirección y se muestra una alerta completar el campo con dato valido | Resultado Satisfactorio
36 | ERIKA PIETRANTONI | 4.01 | CP 001 Ejecutado satisfactoriamente | Intentar registrar un Usuario para obtener Tarjeta de Crédito Con los Datos Teléfono Convencional Invalido (Alfabético): Seleccionar tipo de identificación "Cédula" Numero de identificación*: "4902999325" Correo Electrónico*: "eritester@tester.com.ec" Nombre*: "Rosa Mercedes" Apellidos*: "Suarez Zambrano" Teléfono Celular*: "1157359243" Teléfono Convencional: "dgsrggfdrt" Seleccionar el botón Continuar | Que no se proceda al paso Dirección y se muestre una alerta completar el campo con dato valido | 2022-12-30 | No se accedió al paso Dirección y se muestra una alerta completar el campo con dato valido | Resultado Satisfactorio
37 | ERIKA PIETRANTONI | 4.01 | CP 001 Ejecutado satisfactoriamente | Intentar registrar un Usuario para obtener Tarjeta de Crédito Con los Datos Teléfono Convencional Invalido (Caracteres Especiales): Seleccionar tipo de identificación "Cédula" Numero de identificación*: "4902999325" Correo Electrónico*: "eritester@tester.com.ec" Nombre*: "Rosa Mercedes" Apellidos*: "Suarez Zambrano" Teléfono Celular*: "1157359243" Teléfono Convencional: "02 2 4 38 5 5 2" Seleccionar el botón Continuar | Que no se proceda al paso Dirección y se muestre una alerta completar el campo con dato valido | 2022-12-30 | No se accedió al paso Dirección y se muestra una alerta completar el campo con dato valido | Resultado Satisfactorio
38 | ERIKA PIETRANTONI | 4.02 | CP 001 Ejecutado satisfactoriamente | registrar un Usuario para obtener Tarjeta de Crédito Seleccionar tipo de identificación "Cédula" Numero de identificación*: "4902999325" Correo Electrónico*: "eritester@tester.com.ec" Nombre*: "Rosa Mercedes" Apellidos*: "Suarez Zambrano" Teléfono Celular*: "1157359243" Teléfono Convencional: "022438552" Seleccionar el botón Continuar | Que se proceda al paso Dirección | 2022-12-30 | No se accedió al paso Dirección y se muestra una alerta completar el campo con dato valido | Resultado Satisfactorio
39 | ERIKA PIETRANTONI | 4.02 | CP 038 Ejecutado satisfactoriamente | Completar los campos con datos inválidos en el campo Sector (Campo Vacío) Ciudad*: "Quito" Sector*: "" Calle Principal*: "Alberto Moncayo" Calle Secundaria*: "Avenida América" Numeración*: "17047" Referencia*: Prueba UTPL Iphone Seleccionar el botón Continuar | Que no se proceda al paso Fotografía y se muestre una alerta completar el campo con dato valido | 2022-12-30 | No muestra una alerta completar el campo con dato valido y se avanza al paso Fotografía. | Resultado Inválido |  |  |  |  | ID 008 | Se muestra una alerta que el campo "Sector "no es obligatorio. (Charlado con Lenin en la videollamada 23/12/22) y permite avanzar con campo invalido (campo vacío).
40 | ERIKA PIETRANTONI | 4.02 | CP 038 Ejecutado satisfactoriamente | Completar los campos con datos validos en el campo Sector (Alfanumérico) Ciudad*: "Quito" Sector*: " 24 de Junio" Calle Principal*: "Alberto Moncayo" Calle Secundaria*: "Avenida América" Numeración*: "17047" Referencia*: Prueba UTPL Iphone Seleccionar el botón Continuar | Que se avance al paso Fotografía | 2022-12-30 | Avanza al paso Fotografía | Resultado Satisfactorio
41 | ERIKA PIETRANTONI | 4.02 | CP 038 Ejecutado satisfactoriamente | Completar los campos con datos validos sin selección de "Ciudad" Ciudad*: Sector*: "San Gabriel" Calle Principal*: "Alberto Moncayo" Calle Secundaria*: "Avenida América" Numeración*: "17047" Referencia*: Prueba UTPL Iphone Seleccionar el botón Continuar | Que no se avance al paso Fotografía y se muestre una alerta completar el campo con dato valido | 2022-12-30 | No se avanza al paso Fotografía y se muestra una alerta completar el campo con dato valido | Resultado Satisfactorio
42 | ERIKA PIETRANTONI | 4.02 | CP 038 Ejecutado satisfactoriamente | Completar los campos con datos inválidos en el campo Sector (Caracteres Especiales) Ciudad*: "Quito" Sector*: "S#$%&/ Gabriel" Calle Principal*: "Alberto Moncayo" Calle Secundaria*: "Avenida América" Numeración*: "17047" Referencia*: Prueba UTPL Iphone Seleccionar el botón Continuar | Que no se proceda al paso Fotografía y se muestre una alerta completar el campo con dato valido | 2022-12-30 | No se avanza al paso Fotografía y se muestra una alerta completar el campo con dato valido | Resultado Satisfactorio
43 | ERIKA PIETRANTONI | 4.02 | CP 038 Ejecutado satisfactoriamente | Completar los campos con datos inválidos en el campo Sector (Max Leght) Ciudad*: "Quito" Sector*: "Sannnnnnnnnnnnnnnnnn Gabrieeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeel" Calle Principal*: "Alberto Moncayo" Calle Secundaria*: "Avenida América" Numeración*: "17047" Referencia*: Prueba UTPL Iphone Seleccionar el botón Continuar | Que no se avance al paso Fotografía y se muestre una alerta completar el campo con dato valido | 2022-12-30 | Se avanza al paso Fotografía Y no muestra una alerta completar el campo con dato valido | Resultado Inválido |  |  |  |  | ID 009 | No muestra una alerta completar de campo sector con dato valido y se avanza al paso Fotografía.
44 | ERIKA PIETRANTONI | 4.02 | CP 038 Ejecutado satisfactoriamente | Completar los campos con datos inválidos en el campo Sector (Min Leght) Ciudad*: "Quito" Sector*: "I" Calle Principal*: "Alberto Moncayo" Calle Secundaria*: "Avenida América" Numeración*: "17047" Referencia*: Prueba UTPL Iphone Seleccionar el botón Continuar | Que no se avance al paso Fotografía y se muestre una alerta completar el campo con dato valido | 2022-12-30 | Se avanza al paso Fotografía Y no muestra una alerta completar el campo con dato valido | Resultado Inválido |  |  |  |  | ID 010 | No muestra una alerta completar el campo con dato valido y se avanza al paso Fotografía.
45 | ERIKA PIETRANTONI | 4.02 | CP 038 Ejecutado satisfactoriamente | Completar los campos con datos inválidos en el campo Calle Principal (Campo Vacío) Ciudad*: "Quito" Sector*: "San Gabriel" Calle Principal*: "" Calle Secundaria*: "Avenida América" Numeración*: "17047" Referencia*: Prueba UTPL Iphone Seleccionar el botón Continuar | Que no se avance al paso Fotografía y se muestre una alerta completar el campo con dato valido | 2022-12-30 | No avanza al paso Fotografía Y muestra una alerta completar el campo con dato valido | Resultado Satisfactorio
46 | ERIKA PIETRANTONI | 4.02 | CP 038 Ejecutado satisfactoriamente | Completar los campos con datos validos en el campo Calle Principal (Alfanumérico) Ciudad*: "Quito" Sector*: "San Gabriel" Calle Principal*: "Calle 24 de Junio" Calle Secundaria*: "Avenida América" Numeración*: "17047" Referencia*: Prueba UTPL Iphone Seleccionar el botón Continuar | Que se proceda al paso Fotografía | 2022-12-30 | No avanza al paso Fotografía Y muestra una alerta completar el campo con dato valido | Resultado Inválido |  |  |  |  | ID 011 | se observa que no avanza al paso Fotografía, cuando se cargan datos alfanuméricos en el campo calle principal
47 | ANALISTA TESTER | 4.02 | CP 038 Ejecutado satisfactoriamente | Completar los campos con datos inválidos en el campo Calle Principal (Numérico) Ciudad*: "Quito" Sector*: "San Gabriel" Calle Principal*: "345677889 46677" Calle Secundaria*: "Avenida América" Numeración*: "17047" Referencia*: Prueba UTPL Iphone Seleccionar el botón Continuar | Que no se avance al paso Fotografía y se muestre una alerta completar el campo con dato valido | 2022-12-30 | No avanza al paso Fotografía Y muestra una alerta completar el campo con dato valido | Resultado Satisfactorio
48 | ANALISTA TESTER | 4.02 | CP 038 Ejecutado satisfactoriamente | Completar los campos con datos inválidos en el campo Calle Principal (Caracteres Especiales) Ciudad*: "Quito" Sector*: "San Gabriel" Calle Principal*: "$%&T& (/%$" Calle Secundaria*: "Avenida América" Numeración*: "17047" Referencia*: Prueba UTPL Iphone Seleccionar el botón Continuar | Que no se avance al paso Fotografía y se muestre una alerta completar el campo con dato valido | 2022-12-30 | No avanza al paso Fotografía Y muestra una alerta completar el campo con dato valido | Resultado Satisfactorio
49 | ANALISTA TESTER | 4.02 | CP 038 Ejecutado satisfactoriamente | Completar los campos con datos inválidos en el campo Calle Principal (Max Leght) Ciudad*: "Quito" Sector*: "San Gabriel" Calle Principal*: "Albertooooooooooooooooooooooooooooooooo Moncayoooooooooooooooooooooooooooooooooo" Calle Secundaria*: "Avenida América" Numeración*: "17047" Referencia*: Prueba UTPL Iphone Seleccionar el botón Continuar | Que no se proceda al paso Fotografía y se muestre una alerta completar el campo con dato valido | 2022-12-30 | Se avance al paso Fotografía y no muestra una alerta completar el campo con dato valido | Resultado Inválido |  |  |  |  | ID 012 | No muestra una alerta de completar el campo Calle Secundaria con dato valido, no tiene limite de caracteres y se avanza al paso Fotografía.
50 | ANALISTA TESTER | 4.02 | CP 038 Ejecutado satisfactoriamente | Completar los campos con datos validos en el campo Calle Principal (Min Leght) Ciudad*: "Quito" Sector*: "San Gabriel" Calle Principal*: "A" Calle Secundaria*: "Avenida América" Numeración*: "17047" Referencia*: Prueba UTPL Iphone Seleccionar el botón Continuar | Que Se avance al paso Fotografía | 2022-12-30 | Se avanza al paso Fotografía | Resultado Satisfactorio
51 | ANALISTA TESTER | 4.02 | CP 038 Ejecutado satisfactoriamente | Completar los campos con datos inválidos en el campo Calle Secundaria (Campo Vacío) Ciudad*: "Quito" Sector*: "San Gabriel" Calle Principal*: "Alberto Moncayo" Calle Secundaria*: "" Numeración*: "17047" Referencia*: Prueba UTPL Iphone Seleccionar el botón Continuar | Que no se avance al paso Fotografía y se muestre una alerta completar el campo con dato valido | 2022-12-30 | No avanza al paso Fotografía Y muestra una alerta completar el campo con dato valido | Resultado Satisfactorio
52 | ANALISTA TESTER | 4.02 | CP 038 Ejecutado satisfactoriamente | Completar los campos con datos validos en el campo Calle Secundaria (Alfanumérico) Ciudad*: "Quito" Sector*: "San Gabriel" Calle Principal*: "Alberto Moncayo" Calle Secundaria*: "Av 24 de Junio" Numeración*: "17047" Referencia*: Prueba UTPL Iphone Seleccionar el botón Continuar | Que se proceda al paso Fotografía | 2022-12-30 | No avanza al paso Fotografía Y muestra una alerta completar el campo con dato valido | Resultado Inválido |  |  |  |  | ID 013 | Se observa que no avanza al paso Fotografía, cuando se cargan datos alfanuméricos en el campo calle secundaria
53 | ANALISTA TESTER | 4.02 | CP 038 Ejecutado satisfactoriamente | Completar los campos con datos inválidos en el campo Calle Secundaria (Numérico) Ciudad*: "Quito" Sector*: "San Gabriel" Calle Principal*: "Alberto Moncayo" Calle Secundaria*: "345 6789" Numeración*: "17047" Referencia*: Prueba UTPL Iphone Seleccionar el botón Continuar | Que no se avance al paso Fotografía y se muestre una alerta completar el campo con dato valido | 2022-12-30 | No continua al paso Fotografía y se muestra una alerta completar el campo con dato valido | Pendiente de Ejecución
54 | ANALISTA TESTER | 4.02 | CP 038 Ejecutado satisfactoriamente | Completar los campos con datos inválidos en el campo Calle Secundaria (Caracteres Especiales) Ciudad*: "Quito" Sector*: "San Gabriel" Calle Principal*: "Alberto Moncayo" Calle Secundaria*: "#$%&"#$" Numeración*: "17047" Referencia*: Prueba UTPL Iphone Seleccionar el botón Continuar | Que no se avance al paso Fotografía y se muestre una alerta completar el campo con dato valido | 2022-12-30 | No se avanza al paso Fotografía y se muestra una alerta completar el campo con dato valido | Pendiente de Ejecución
55 | ANALISTA TESTER | 4.02 | CP 038 Ejecutado satisfactoriamente | Completar los campos con datos inválidos en el campo Calle Secundaria (Max Leght) Ciudad*: "Quito" Sector*: "San Gabriel" Calle Principal*: "Alberto Moncayo" Calle Secundaria*: "Avenidaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa Americaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa" Numeración*: "17047" Referencia*: Prueba UTPL Iphone Seleccionar el botón Continuar | Que no se proceda al paso Fotografía y se muestre una alerta completar el campo con dato valido |  |  | Pendiente de Ejecución
56 | ANALISTA TESTER | 4.02 | CP 038 Ejecutado satisfactoriamente | Completar los campos con datos inválidos en el campo Calle Secundaria (Caracteres entre espacios y números) Ciudad*: "Quito" Sector*: "San Gabriel" Calle Principal*: "Alberto Moncayo" Calle Secundaria*: "A v 24 de Ju n i o" Numeración*: "17047" Referencia*: Prueba UTPL Iphone Seleccionar el botón Continuar | Que no se proceda al paso Fotografía y se muestre una alerta completar el campo con dato valido |  |  | Pendiente de Ejecución
57 | ANALISTA TESTER | 4.02 | CP 038 Ejecutado satisfactoriamente | Completar los campos con datos inválidos en el campo Numeración (Espacio entre numero) Ciudad*: "Quito" Sector*: "San Gabriel" Calle Principal*: "Alberto Moncayo" Calle Secundaria*: "Avenida América" Numeración*: "1 7 0 4 7" Referencia*: Prueba UTPL Iphone Seleccionar el botón Continuar | Que no se proceda al paso Fotografía y se muestre una alerta completar el campo con dato valido |  |  | Pendiente de Ejecución
58 | ANALISTA TESTER | 4.02 | CP 038 Ejecutado satisfactoriamente | Completar los campos con datos inválidos en el campo Numeración (Alfabético y caracteres especiales) Ciudad*: "Quito" Sector*: "San Gabriel" Calle Principal*: "Alberto Moncayo" Calle Secundaria*: "Avenida América" Numeración*: "DC #FR$%%" Referencia*: Prueba UTPL Iphone Seleccionar el botón Continuar | Que no se proceda al paso Fotografía y se muestre una alerta completar el campo con dato valido |  |  | Pendiente de Ejecución
59 | ANALISTA TESTER | 4.02 | CP 038 Ejecutado satisfactoriamente | Completar los campos con datos inválidos en el campo Numeración (Caracteres Especiales) Ciudad*: "Quito" Sector*: "San Gabriel" Calle Principal*: "Alberto Moncayo" Calle Secundaria*: "Avenida América" Numeración*: "#$%&&//" Referencia*: Prueba UTPL Iphone Seleccionar el botón Continuar | Que no se proceda al paso Fotografía y se muestre una alerta completar el campo con dato valido |  |  | Pendiente de Ejecución
60 | ANALISTA TESTER | 4.02 | CP 038 Ejecutado satisfactoriamente | Completar los campos con datos inválidos en el campo Numeración (Min Leght) Ciudad*: "Quito" Sector*: "San Gabriel" Calle Principal*: "Alberto Moncayo" Calle Secundaria*: "Avenida América" Numeración*: "1" Referencia*: Prueba UTPL Iphone Seleccionar el botón Continuar | Que se proceda al paso Fotografía |  |  | Pendiente de Ejecución
61 | ANALISTA TESTER | 4.02 | CP 038 Ejecutado satisfactoriamente | Completar los campos con datos inválidos en el campo Numeración (Max Leght) Ciudad*: "Quito" Sector*: "San Gabriel" Calle Principal*: "Alberto Moncayo" Calle Secundaria*: "Avenida América" Numeración*: "170444444444444444444444444447" Referencia*: Prueba UTPL Iphone Seleccionar el botón Continuar | Que no se proceda al paso Fotografía y se muestre una alerta completar el campo con dato valido |  |  | Pendiente de Ejecución
62 | ANALISTA TESTER | 4.03 | CP 038 Ejecutado satisfactoriamente | registrar un Usuario para obtener Tarjeta de Crédito Seleccionar tipo de identificación "Cédula" Numero de identificación*: "4902999325" Correo Electrónico*: "eritester@tester.com.ec" Nombre*: "Rosa Mercedes" Apellidos*: "Suarez Zambrano" Teléfono Celular*: "1157359243" Teléfono Convencional: "022438552" Seleccionar el botón Continuar Completar los campos con datos validos Ciudad*: "Quito" Sector*: "San Gabriel" Calle Principal*: "Alberto Moncayo" Calle Secundaria*: "Avenida América" Numeración*: "17047" Referencia*: Prueba UTPL Iphone Seleccionar el botón Continuar | Que se proceda al paso Fotografía |  |  | Pendiente de Ejecución
63 | ANALISTA TESTER | 4.03 | CP 062 Ejecutado satisfactoriamente | Intentar Cargar una imagen con el rostro en dirección horizontal en Formato JPG | Que no se proceda al paso de Confirmación y se muestre una alerta para completar con los requerimientos de la imagen |  |  | Pendiente de Ejecución
64 | ANALISTA TESTER | 4.03 | CP 062 Ejecutado satisfactoriamente | Intentar Cargar una imagen con el rostro en fondo oscuro | Que no se proceda al paso de Confirmación y se muestre una alerta para completar con los requerimientos de la imagen |  |  | Pendiente de Ejecución
65 | ANALISTA TESTER | 4.03 | CP 062 Ejecutado satisfactoriamente | Intentar Cargar una imagen con el rostro que pese mas de 1 MB | Que no se proceda al paso de Confirmación y se muestre una alerta para completar con los requerimientos de la imagen |  |  | Pendiente de Ejecución
66 | ANALISTA TESTER | 4.03 | CP 062 Ejecutado satisfactoriamente | Intentar Cargar una imagen con el rostro que sea de formato .gif | Que no se proceda al paso de Confirmación y se muestre una alerta para completar con los requerimientos de la imagen |  |  | Pendiente de Ejecución
67 | ANALISTA TESTER | 4.03 | CP 062 Ejecutado satisfactoriamente | Seleccionar continuar sin cargar foto | Que no se proceda al paso de Confirmación y se muestre una alerta para subir una imagen |  |  | Pendiente de Ejecución
68 | ANALISTA TESTER | 4.03 | CP 062 Ejecutado satisfactoriamente | Seleccionar la funcionalidad para "Cargar Fotografía" Imagen 3 x 3 Carnet Seleccionar el botón Continuar | Que se cumplan con las validaciones de carga de fotografía y proceda al paso de Confirmación |  |  | Pendiente de Ejecución
69 | ANALISTA TESTER | 4.04 | CP 068 Ejecutado satisfactoriamente | Seleccionar el botón "Tilde" para aceptar los TYC Seleccionar el botón Continuar | Que se complete el Registro para obtener la carnet de Diners y se envíe un mail con su confirmación de pedido |  |  | Pendiente de Ejecución
70 | ANALISTA TESTER | 4.01 | CP 001 Ejecutado satisfactoriamente | Con los Datos Correo Electrónico (@invalido.com) Invalido : Seleccionar tipo de identificación "Cédula" Numero de identificación*: "4902999325" Correo Electrónico*: "eriteeee@invlido.com.eee.ccc" Nombre*: "Rosa Mercedes" Apellidos*: "Suarez Zambrano" Teléfono Celular*: "1157359243" Teléfono Convencional: "022438552" Seleccionar el botón Continuar Completar los campos con datos validos Ciudad*: "Quito" Sector*: "San Gabriel" Calle Principal*: "Alberto Moncayo" Calle Secundaria*: "Avenida América" Numeración*: "17047" Referencia*: Prueba UTPL Iphone Seleccionar el botón Continuar Seleccionar la funcionalidad para "Cargar Fotografía" Seleccionar el botón Continuar Seleccionar el botón "Tilde" para aceptar los TYC Seleccionar el botón Continuar | Que no se complete el Registro para obtener la carnet de Diners por contener un mail invalido |  |  | Pendiente de Ejecución
71 | ANALISTA TESTER | 4.04 | CP 001 Ejecutado satisfactoriamente | registrar un Usuario para obtener Tarjeta de Crédito Seleccionar tipo de identificación "Cédula" Numero de identificación*: "4902999325" Correo Electrónico*: "eritester@tester.com.ec" Nombre*: "Rosa Mercedes" Apellidos*: "Suarez Zambrano" Teléfono Celular*: "1157359243" Teléfono Convencional: "022438552" Seleccionar el botón Continuar Completar los campos con datos validos Ciudad*: "Quito" Sector*: "##############" Calle Principal*: "Alberto Moncayo" Calle Secundaria*: "Avenida América" Numeración*: "17047" Referencia*: Prueba UTPL Iphone Seleccionar el botón Continuar Seleccionar la funcionalidad para "Cargar Fotografía" Seleccionar el botón Continuar Seleccionar el botón "Tilde" para aceptar los TYC Seleccionar el botón Continuar | Que no se complete el Registro para obtener la carnet de Diners por contener un sector invalido |  |  | Pendiente de Ejecución
72 | ANALISTA TESTER | 4.04 | CP 001 Ejecutado satisfactoriamente | registrar un Usuario para obtener Tarjeta de Crédito Seleccionar tipo de identificación "Cédula" Numero de identificación*: "4902999325" Correo Electrónico*: "eritester@tester.com.ec" Nombre*: "Rosa Mercedes" Apellidos*: "Suarez Zambrano" Teléfono Celular*: "1157359243" Teléfono Convencional: "022438552" Seleccionar el botón Continuar Completar los campos con datos validos Ciudad*: "Quito" Sector*: "San Gabriel" Calle Principal*: "Alberto Moncayo" Calle Secundaria*: "Avenida América" Numeración*: "17047" Referencia*: Prueba UTPL IphoneSeleccionar el botón Continuar Seleccionar la funcionalidad para "Cargar Fotografía" Cargar una foto con fondo negro Seleccionar el botón Continuar | Que no se complete el Registro para obtener la carnet de Diners por contener una foto con fondo negro |  |  | Pendiente de Ejecución
73 | ANALISTA TESTER | 4.01 | CP 001 Ejecutado satisfactoriamente | Registrar un Usuario para obtener una Tarjeta de Crédito para un universitario Seleccionar tipo de identificación "Cédula" Numero de identificación*: "4902999325" Correo Electrónico*: "eritester@tester.com.ec" Nombre*: "Rosa Mercedes" Apellidos*: "Suarez Zambrano" Teléfono Celular*: "1157359243" Teléfono Convencional: "022438552" Seleccionar el botón Continuar | Que se proceda al paso Dirección |  |  | Pendiente de Ejecución
74 | ANALISTA TESTER | 4.02 | CP 073 Ejecutado satisfactoriamente | Seleccionar el botón "Anterior" | Que vuelva al paso de Información con los datos ingresados |  |  | Pendiente de Ejecución
75 | ANALISTA TESTER | 4.02 | CP 074 Ejecutado satisfactoriamente | Seleccionar el botón "Continuar" | Que se proceda al paso Dirección |  |  | Pendiente de Ejecución
76 | ANALISTA TESTER | 4.02 | CP 075 Ejecutado satisfactoriamente | Completar los campos con datos validos Ciudad*: "Quito" Sector*: "San Gabriel" Calle Principal*: "Alberto Moncayo" Calle Secundaria*: "Avenida América" Numeración*: "17047" Referencia*: Prueba UTPL Iphone Seleccionar el botón Continuar | Que se proceda al paso Fotografía |  |  | Pendiente de Ejecución
77 | ANALISTA TESTER | 4.02 | CP 076 Ejecutado satisfactoriamente | Seleccionar el botón "Anterior" | Que vuelva al paso de Dirección con los datos ingresados |  |  | Pendiente de Ejecución
78 | ANALISTA TESTER | 4.02 | CP 077 Ejecutado satisfactoriamente | Seleccionar el botón "Siguiente" | Que se proceda al paso Fotografía |  |  | Pendiente de Ejecución
79 | ANALISTA TESTER | 4.03 | CP 078 Ejecutado satisfactoriamente | Seleccionar la funcionalidad para "Cargar Fotografía" Seleccionar el botón Continuar | Que se cumplan con las validaciones de carga de fotografía y proceda al paso de Confirmación |  |  | Pendiente de Ejecución
80 | ANALISTA TESTER | 4.03 | CP 079 Ejecutado satisfactoriamente | Seleccionar el botón "Anterior" | Que vuelva al paso de Fotografía con los datos ingresados |  |  | Pendiente de Ejecución
81 | ANALISTA TESTER | 4.03 | CP 080 Ejecutado satisfactoriamente | Seleccionar el botón "Siguiente" | Que se proceda al paso Confirmación |  |  | Pendiente de Ejecución
82 | ANALISTA TESTER | 4.04 | CP 081 Ejecutado satisfactoriamente | Seleccionar el botón "Tilde" para aceptar los TYC Seleccionar el botón Enviar | Que se complete el Registro para obtener la carnet de Diners |  |  | Pendiente de Ejecución
83 | ANALISTA TESTER | 4.04 | CP 082 Ejecutado satisfactoriamente | Validar la visualización del Thank you Page Validar la recepción del mail | Que se visualice el thank you page y se reciba el mail de confirmación del producto |  |  | Pendiente de Ejecución
84 | ANALISTA TESTER | 4.05 | CP 082 Ejecutado satisfactoriamente | Validación SFTP del Registro del usuario | Que se visualice el Registro con los datos cargados |  |  | Pendiente de Ejecución
85 | ANALISTA TESTER | 7.01 | Acceso al ambiente de SFTP Registrando dos usuarios | En un Dispositivo Windows 11 Navegador Firefox Versión: "108.0.1" Ingresar a la URL https://200.115.33.7/login con los datos Usuario: opinno7 Clave: Diciembre.22 | Que se acceda al archivo SFTP |  |  | Pendiente de Ejecución
86 | ANALISTA TESTER | 7.01 | CP 078 Ejecutado satisfactoriamente | Seleccionar el Weekly report de la universidad UCG | Que se genere o muestre el reporte con los usuarios registrados |  |  | Pendiente de Ejecución
87 | ANALISTA TESTER | 7.01 | CP 079 Ejecutado satisfactoriamente | Validar los usuario Registrados | Que se visualicen los usuarios previamente creados |  |  | Pendiente de Ejecución
88 | ANALISTA TESTER | 4.04 | CP 001 Ejecutado satisfactoriamente | Intentar registrar un Usuario para obtener Tarjeta de Crédito sin aceptar los TyC Seleccionar tipo de identificación "Cédula" Numero de identificación*: "1555555555" Correo Electrónico*: "jlroldan41@gmailc.om" Nombre*: LuisTester Apellidos*: Roldan Teléfono Celular*: 1234567891 Teléfono Convencional: 023456789 Seleccionar el botón Continuar Ciudad*: Quito Sector*: "La Carolina" Calle Principal*: Azuay Calle Secundaria*: Av de la Republica Numeración*: 123 Referencia*: PruebaUCG Seleccionar el botón Continuar Seleccionar la funcionalidad para "Cargar Fotografía" Seleccionar el botón Continuar Sin seleccionar el botón "Tilde" para aceptar los TYC Seleccionar el botón Continuar | Que no se complete el Registro para obtener la carnet de Diners por no aceptar los TyC |  |  | Pendiente de Ejecución

## Seg. de Ejecución
RESULTADOS DE EJECUCIÓN PRUEBAS
|  |  | APLICACION: | OPINNO
|  |  | GERENCIA OPERATIVA: | PORTAL WEB
|  |  | UNIVERSIDAD: | UTPL
|  |  | AMBIENTE: | Producción
|  |  | VERSION: | 1
|  |  | DISPOSITIVO: | Iphone iOS 16.2 Chrome
Avance
| % de Cumplimiento | 40.91%
| % de Avance total | 57.95%
| Pendientes | 37
| Total Pasó | 36
| Total No Pasó | 15
| TOTAL | 88
| Pendiente de Ejecución | 37
| Resultado Satisfactorio | 36
| Detalles de Finalización | 0
| Ejecución Inhabilitada | 2
| Resultado Inválido | 13
| Falta la Funcionalidad | 0
| TOTAL | 88

## Datos Gráficos
RESULTADOS DE EJECUCIÓN PRUEBAS DIA A DIA DE PROYECTO
[5 empty] | APLICACION: | OPINNO
[5 empty] | GERENCIA OPERATIVA: | PORTAL WEB
[5 empty] | SECTOR / ÁREA OPERATIVA / PLANTA: | UTPL
[5 empty] | AMBIENTE: | Producción
[5 empty] | VERSION: | 1
| Fecha | Pendientes | Total Pasó | Total No Pasó | Casos Ejecutados | TOTAL | Responsable Ejecución
| 2022-12-29 | 88 | 0 | 0 | 0 | 88 | ERIKA PIETRANTONI | Analista Tester | Versión | Incidente | Casos | Pendientes | Ejecutados | Pasó | No pasó
| 2022-12-30 | 37 | 36 | 15 | 51 | 88 | ANALISTA TESTER | Analista Tester | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2022-12-31 | 88 | 0 | 0 | 0 | 88 | ANALISTA TESTER | ERIKA PIETRANTONI | 0 | 0 | 88 | 37 | 51 | 36 | 15
| 2023-01-01 | 88 | 0 | 0 | 0 | 88 | ANALISTA TESTER |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2023-01-02 | 88 | 0 | 0 | 0 | 88 | ANALISTA TESTER |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2023-01-03 | 88 | 0 | 0 | 0 | 88 | ANALISTA TESTER | Jorge Dobrusky (JD) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | TOTALES: | 0 | 0 | 88 | 37 | 51 | 36 | 15
| PUBLICAR VERSIONADOS |  |  | PUBLICAR VERSIONADOS |  |  | PUBLICAR VERSIONADOS

## Grá.Av.MES 1
AVANCE DEL PLAN DE TESTING
| APLICACION: | OPINNO
| GERENCIA OPERATIVA: | PORTAL WEB
| SECTOR / ÁREA OPERATIVA / PLANTA: | UTPL
| AMBIENTE: | Producción
| VERSION: | 1

## Grá.Av.TESTER
AVANCE DE CASOS DE PRUEBAS EJECUTADOS POR TESTER/USUARIOS
| APLICACION: | OPINNO
| GERENCIA OPERATIVA: | PORTAL WEB
| SECTOR / ÁREA OPERATIVA / PLANTA: | UTPL
| AMBIENTE: | Producción
| VERSION: | 1

## Resumen
INVENTARIO DE INCIDENTES DE CASOS DE PRUEBAS EJECUTADOS
|  | APLICACION: | OPINNO
|  | GERENCIA OPERATIVA: | PORTAL WEB
|  | SECTOR: | UTPL
|  | AMBIENTE: | Producción
|  | VERSION: | 1
INC. | PROYECTO | INCIDENTE | FECHA INC. | FECHA RESOL. | DUR. INC. | ESTADO
1 | DINERS UTPL | ID_001 | 1930-12-30 | 1930-12-30 | 0 | Pendiente de Ejecución
2 | DINERS UTPL | ID_002 | 1930-12-30 | 1930-12-30 | 0 | Pendiente de Ejecución
3 | DINERS UTPL | ID_003 | 1930-12-30 | 1930-12-30 | 0 | Pendiente de Ejecución
4 | DINERS UTPL | ID_004 | 1930-12-30 | 1930-12-30 | 0 | Pendiente de Ejecución
5 | DINERS UTPL | ID_005 | 1930-12-30 | 1930-12-30 | 0 | Pendiente de Ejecución
6 | DINERS UTPL | ID_006 | 1930-12-30 | 1930-12-30 | 0 | Pendiente de Ejecución
7 | DINERS UTPL | ID_007 | 1930-12-30 | 1930-12-30 | 0 | Pendiente de Ejecución
8 | DINERS UTPL | ID_008 | 1930-12-30 | 1930-12-30 | 0 | Pendiente de Ejecución
9 | DINERS UTPL | ID_009 | 1930-12-30 | 1930-12-30 | 0 | Pendiente de Ejecución
10 | DINERS UTPL | ID_010 | 1930-12-30 | 1930-12-30 | 0 | Pendiente de Ejecución
11 | DINERS UTPL | ID_011 | 1930-12-30 | 1930-12-30 | 0 | Pendiente de Ejecución
12 | DINERS UTPL | ID_012 | 1930-12-30 | 1930-12-30 | 0 | Pendiente de Ejecución
13 | DINERS UTPL | ID_013 | 1930-12-30 | 1930-12-30 |  | Pendiente de Ejecución
14 |  | ID_014 |  |  |  | Pendiente de Ejecución
15 |  | ID_015 |  |  |  | Pendiente de Ejecución
16 |  | ID_016 |  |  |  | Pendiente de Ejecución
17 |  | ID_017 |  |  |  | Pendiente de Ejecución
18 |  | ID_018 |  |  |  | Pendiente de Ejecución
19 |  | ID_019 |  |  |  | Pendiente de Ejecución
20 |  | ID_020 |  |  |  | Pendiente de Ejecución
21 |  | ID_021 |  |  |  | Pendiente de Ejecución
22 |  | ID_022 |  |  |  | Pendiente de Ejecución
23 |  | ID_023 |  |  |  | Pendiente de Ejecución
24 |  | ID_024 |  |  |  | Pendiente de Ejecución
25 |  | ID_025 |  |  |  | Pendiente de Ejecución
26 |  | ID_026 |  |  |  | Pendiente de Ejecución
27 |  | ID_027 |  |  |  | Pendiente de Ejecución
28 |  | ID_028 |  |  |  | Pendiente de Ejecución
29 |  | ID_029 |  |  |  | Pendiente de Ejecución
30 |  | ID_030 |  |  |  | Pendiente de Ejecución
31 |  | ID_031 |  |  |  | Pendiente de Ejecución
32 |  | ID_032 |  |  |  | Pendiente de Ejecución
33 |  | ID_033 |  |  |  | Pendiente de Ejecución
34 |  | ID_034 |  |  |  | Pendiente de Ejecución
35 |  | ID_035 |  |  |  | Pendiente de Ejecución
36 |  | ID_036 |  |  |  | Pendiente de Ejecución
37 |  | ID_037 |  |  |  | Pendiente de Ejecución
38 |  | ID_038 |  |  |  | Pendiente de Ejecución
39 |  | ID_039 |  |  |  | Pendiente de Ejecución
40 |  | ID_040 |  |  |  | Pendiente de Ejecución
41 |  | ID_041 |  |  |  | Pendiente de Ejecución
42 |  | ID_042 |  |  |  | Pendiente de Ejecución
43 |  | ID_043 |  |  |  | Pendiente de Ejecución
44 |  | ID_044 |  |  |  | Pendiente de Ejecución
45 |  | ID_045 |  |  |  | Pendiente de Ejecución
46 |  | ID_046 |  |  |  | Pendiente de Ejecución
47 |  | ID_047 |  |  |  | Pendiente de Ejecución
48 |  | ID_048 |  |  |  | Pendiente de Ejecución
49 |  | ID_049 |  |  |  | Pendiente de Ejecución
50 |  | ID_050 |  |  |  | Pendiente de Ejecución
51 |  | ID_051 |  |  |  | Pendiente de Ejecución
52 |  | ID_052 |  |  |  | Pendiente de Ejecución
53 |  | ID_053 |  |  |  | Pendiente de Ejecución
54 |  | ID_054 |  |  |  | Pendiente de Ejecución
55 |  | ID_055 |  |  |  | Pendiente de Ejecución
56 |  | ID_056 |  |  |  | Pendiente de Ejecución
57 |  | ID_057 |  |  |  | Pendiente de Ejecución
58 |  | ID_058 |  |  |  | Pendiente de Ejecución
59 |  | ID_059 |  |  |  | Pendiente de Ejecución
60 |  | ID_060 |  |  |  | Pendiente de Ejecución
61 |  | ID_061 |  |  |  | Pendiente de Ejecución
62 |  | ID_062 |  |  |  | Pendiente de Ejecución
63 |  | ID_063 |  |  |  | Pendiente de Ejecución
64 |  | ID_064 |  |  |  | Pendiente de Ejecución
65 |  | ID_065 |  |  |  | Pendiente de Ejecución
66 |  | ID_066 |  |  |  | Pendiente de Ejecución
67 |  | ID_067 |  |  |  | Pendiente de Ejecución
68 |  | ID_068 |  |  |  | Pendiente de Ejecución
69 |  | ID_069 |  |  |  | Pendiente de Ejecución
70 |  | ID_070 |  |  |  | Pendiente de Ejecución
71 |  | ID_071 |  |  |  | Pendiente de Ejecución
72 |  | ID_072 |  |  |  | Pendiente de Ejecución
73 |  | ID_073 |  |  |  | Pendiente de Ejecución
74 |  | ID_074 |  |  |  | Pendiente de Ejecución
75 |  | ID_075 |  |  |  | Pendiente de Ejecución
76 |  | ID_076 |  |  |  | Pendiente de Ejecución
77 |  | ID_077 |  |  |  | Pendiente de Ejecución
78 |  | ID_078 |  |  |  | Pendiente de Ejecución
79 |  | ID_079 |  |  |  | Pendiente de Ejecución
80 |  | ID_080 |  |  |  | Pendiente de Ejecución
81 |  | ID_081 |  |  |  | Pendiente de Ejecución
82 |  | ID_082 |  |  |  | Pendiente de Ejecución
83 |  | ID_083 |  |  |  | Pendiente de Ejecución
84 |  | ID_084 |  |  |  | Pendiente de Ejecución
85 |  | ID_085 |  |  |  | Pendiente de Ejecución
86 |  | ID_086 |  |  |  | Pendiente de Ejecución
87 |  | ID_087 |  |  |  | Pendiente de Ejecución
88 |  | ID_088 |  |  |  | Pendiente de Ejecución
89 |  | ID_089 |  |  |  | Pendiente de Ejecución
90 |  | ID_090 |  |  |  | Pendiente de Ejecución
91 |  | ID_091 |  |  |  | Pendiente de Ejecución
92 |  | ID_092 |  |  |  | Pendiente de Ejecución
93 |  | ID_093 |  |  |  | Pendiente de Ejecución
94 |  | ID_094 |  |  |  | Pendiente de Ejecución
95 |  | ID_095 |  |  |  | Pendiente de Ejecución
96 |  | ID_096 |  |  |  | Pendiente de Ejecución
97 |  | ID_097 |  |  |  | Pendiente de Ejecución
98 |  | ID_098 |  |  |  | Pendiente de Ejecución
99 |  | ID_099 |  |  |  | Pendiente de Ejecución
100 |  | ID_100 |  |  |  | Pendiente de Ejecución
|  |  |  | Promedio: | 0
Formulas:
DUR. INC. = AVERAGE(G9:[DUR. INC., row above])

## FIXES
|  | APLICACION: | OPINNO
|  | GERENCIA OPERATIVA: | PORTAL WEB
|  | SECTOR: | UTPL
|  | AMBIENTE: | Producción
|  | VERSION: | 1
Incidencia | Incidencia Interna | Descripción | Status | Asignado a | Observaciones | PROBAR | Responsable prueba
ID001 | ID | Que se cumplan con las validaciones de carga de fotografía y proceda al paso de Confirmación | Pendiente | Software Factory | Seleccionar la funcionalidad para "Cargar Fotografia" Seleccionar el botón Continuar |  | ANALISTA TESTER
ID002 | ID | Se puede pasar al paso de Dirección con un Número de Identificación previamente registrado | Pendiente | Software Factory | Intentar registrar un Usuario para obtener Tarjeta de Crédito Con los Datos Numero de identificación Invalido (Ya registrado): Seleccionar opción "Tarjeta de crédito" Seleccionar tipo de identificación "Cédula" Numero de identificación*: "1901254012" Correo Electrónico*: "luisroldan@tester.com.co" Nombre*: LuisPrueba Apellidos*: Roldan Teléfono Celular*: 5933333333 Teléfono Convencional: 023213213 Seleccionar el botón Continuar |  | ANALISTA TESTER
ID003 | ID | Se puede pasar al paso de Dirección con un correo electrónico invalido | Pendiente | Software Factory | Intentar registrar un Usuario para obtener Tarjeta de Crédito Con los Datos Correo Electrónico (@invalido.com) Invalido: Seleccionar tipo de identificación "Cédula" Numero de identificación*: "4902999325" Correo Electronico*: "eritester@invalido.com.11.1" Nombre*: "Rosa Mercedes" Apellidos*: "Suarez Zambrano" Telefono Celular*: "1157359243" Telefono Convencional: "022438552" Seleccionar el botón Continuar |  | ANALISTA TESTER
ID004 | ID | Se puede pasar al paso de Dirección con un correo electrónico invalido (Max Legth) | Pendiente | Software Factory | Intentar registrar un Usuario para obtener Tarjeta de Crédito Con los Datos Correo Electrónico Invalido (Max Leght): Seleccionar tipo de identificación "Cédula" Numero de identificación*: "4902999325" Correo Electronico*: "eritesssssssssreeeeeee@testerrrrrrrrrrrrrrrr.commmmmmmmmmmmmmmm" Nombre*: "Rosa Mercedes" Apellidos*: "Suarez Zambrano" Telefono Celular*: "1157359243" Telefono Convencional: "022438552" Seleccionar el botón Continua |  | ANALISTA TESTER
ID005 | ID | Se puede pasar al paso de Dirección con un Correo electrónico previamente registrado | Pendiente | Software Factory | Intentar registrar un Usuario para obtener Tarjeta de Crédito Con los Datos Nombre Invalido (Alfanumérico): Seleccionar tipo de identificación "Cédula" Numero de identificación*: "4902999325" Correo Electronico*: "eritester@tester.com.ec" Nombre*: "R35356a M23566432es" Apellidos*: "Suarez Zambrano" Telefono Celular*: "1157359243" Telefono Convencional: "022438552" Seleccionar el botón Continuar |  | ANALISTA TESTER
ID006 | ID | Se observa que al cargar datos en el campo "Nombre" no se visualiza una alerta de cuantos caracteres se aceptan como máximo | Pendiente | Software Factory | Intentar registrar un Usuario para obtener Tarjeta de Crédito Con los Datos Nombre Invalido (Max Leght): Seleccionar tipo de identificación "Cédula" Numero de identificación*: "4902999325" Correo Electronico*: "eritester@tester.com.ec" Nombre*: "Rrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr" Apellidos*: "Suarez Zambrano" Telefono Celular*: "1157359243" Telefono Convencional: "022438552" Seleccionar el botón Continuar |  | ANALISTA TESTER
ID007 | ID | Se observa que accede al paso de Dirección con el Campo Apellido invalo (Max Leght) | Pendiente | Software Factory | Intentar registrar un Usuario para obtener Tarjeta de Crédito Con los Datos Apellidos Invalido (Max Leght): Seleccionar tipo de identificación "Cédula" Numero de identificación*: "4902999325" Correo Electronico*: "eritester@tester.com.ec" Nombre*: "Rosa Mercedes" Apellidos*: "Suarez Zambraaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaano" Telefono Celular*: "1157359243" Telefono Convencional: "022438552" Seleccionar el botón Continuar |  | ANALISTA TESTER
ID008 | ID | Se muestra una alerta que el campo "Sector "no es obligatorio. (Charlado con Lenin en la videollamada 23/12/22) y permite avanzar con campo invalido (campo vacío). | Pendiente | Software Factory | Completar los campos con datos inválidos en el campo Sector (Campo Vacío) Ciudad*: "Quito" Sector*: "" Calle Principal*: "Alberto Moncayo" Calle Secundaria*: "Avenida America" Numeración*: "17047" Referencia*: Prueba UTPL Iphone Seleccionar el botón Continuar |  | ANALISTA TESTER
ID009 | ID | No muestra una alerta completar de campo sector con dato valido y se avanza al paso Fotografía | Pendiente | Software Factory | Completar los campos con datos inválidos en el campo Sector (Max Leght) Ciudad*: "Quito" Sector*: "Sannnnnnnnnnnnnnnnnn Gabrieeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeel" Calle Principal*: "Alberto Moncayo" Calle Secundaria*: "Avenida America" Numeración*: "17047" Referencia*: Prueba UTPL Iphone Seleccionar el botón Continuar |  | ANALISTA TESTER
ID010 | ID | No muestra una alerta completar el campo con dato valido y se avanza al paso Fotografía. | Pendiente | Software Factory | Completar los campos con datos inválidos en el campo Sector (Min Leght) Ciudad*: "Quito" Sector*: "I" Calle Principal*: "Alberto Moncayo" Calle Secundaria*: "Avenida America" Numeración*: "17047" Referencia*: Prueba UTPL Iphone Seleccionar el botón Continuar |  | ANALISTA TESTER
ID011 | ID | se observa que no avanza al paso Fotografía, cuando se cargan datos alfanuméricos en el campo calle principal | Pendiente | Software Factory | Completar los campos con datos validos en el campo Calle Principal (Alfanumérico) Ciudad*: "Quito" Sector*: "San Gabriel" Calle Principal*: "Calle 24 de Junio" Calle Secundaria*: "Avenida America" Numeración*: "17047" Referencia*: Prueba UTPL Iphone Seleccionar el botón Continuar |  | ANALISTA TESTER
ID012 | ID | No muestra una alerta de completar el campo Calle Secundaria con dato valido, no tiene limite de caracteres y se avanza al paso Fotografía. | Pendiente | Software Factory | Completar los campos con datos inválidos en el campo Calle Principal (Max Leght) Ciudad*: "Quito" Sector*: "San Gabriel" Calle Principal*: "Albertooooooooooooooooooooooooooooooooo Moncayoooooooooooooooooooooooooooooooooo" Calle Secundaria*: "Avenida America" Numeración*: "17047" Referencia*: Prueba UTPL Iphone Seleccionar el botón Continuar |  | ANALISTA TESTER
ID013 | ID | Se observa que no avanza al paso Fotografía, cuando se cargan datos alfanuméricos en el campo calle secundaria | Pendiente | Software Factory | Completar los campos con datos validos en el campo Calle Secundaria (Alfanumérico) Ciudad*: "Quito" Sector*: "San Gabriel" Calle Principal*: "Alberto Moncayo" Calle Secundaria*: "Av 24 de Junio" Numeración*: "17047" Referencia*: Prueba UTPL Iphone Seleccionar el botón Continuar |  | ANALISTA TESTER

## MatrizdeCobertura
MATRIZ DE COBERTURA FUNCIONAL
|  | APLICACION: | OPINNO |  | Cantidad de Funcionalidades : |  |  | 5
|  | GERENCIA OPERATIVA: | PORTAL WEB |  | Cantidad de Casos de Prueba : |  |  | 40
|  | SECTOR / ÁREA OPERATIVA / PLANTA: | UTPL |  | Promedio Casos x Funcionalidad : |  |  | 8
|  | AMBIENTE: | Producción
|  | VERSION: | 1
Requerimientos Funcionales Establecidos
Nro. Caso | TOTAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Prueba 1
2 | Prueba 2
3 | Prueba 3
4 | Prueba 4
5 | Prueba 5
6 | Prueba 6
7 | Prueba 7
8 | Prueba 8
9 | Prueba 9
10 | Prueba 10
11 | Prueba 11
12 | Prueba 12
13 | Prueba 13
14 | Prueba 14
15 | Prueba 15
16 | Prueba 16
17 | Prueba 17
18 | Prueba 18
19 | Prueba 19
20 | Prueba 20
21 | Prueba 21
22 | Prueba 22
23 | Prueba 23
24 | Prueba 24
25 | Prueba 25
26 | Prueba 26
27 | Prueba 27
28 | Prueba 28
29 | Prueba 29
30 | Prueba 30
31 | Prueba 31
32 | Prueba 32
33 | Prueba 33
34 | Prueba 34
35 | Prueba 35
36 | Prueba 36
37 | Prueba 37
38 | Prueba 38
39 | Prueba 39
40 | Prueba 40
41 | Prueba 41
42 | Prueba 42
43 | Prueba 43
44 | Prueba 44
45 | Prueba 45
46 | Prueba 46
47 | Prueba 47
48 | Prueba 48
49 | Prueba 49
50 | Prueba 50
51 | Prueba 51
52 | Prueba 52
53 | Prueba 53
54 | Prueba 54
55 | Prueba 55
56 | Prueba 56
57 | Prueba 57
58 | Prueba 58
59 | Prueba 59
60 | Prueba 60
61 | Prueba 61
62 | Prueba 62
63 | Prueba 63
64 | Prueba 64
65 | Prueba 65
66 | Prueba 66
67 | Prueba 67
68 | Prueba 68
69 | Prueba 69
70 | Prueba 70
71 | Prueba 71
72 | Prueba 72
73 | Prueba 73
74 | Prueba 74
75 | Prueba 75
76 | Prueba 76
77 | Prueba 77
78 | Prueba 78
79 | Prueba 79
80 | Prueba 80
81 | Prueba 81
82 | Prueba 82
83 | Prueba 83
84 | Prueba 84
85 | Prueba 85
86 | Prueba 86
87 | Prueba 87
88 | Prueba 88
89 | Prueba 89
90 | Prueba 90
91 | Prueba 91
92 | Prueba 92
93 | Prueba 93
94 | Prueba 94
95 | Prueba 95
96 | Prueba 96
97 | Prueba 97
98 | Prueba 98
99 | Prueba 99
100 | Prueba 100
101 | Prueba 101
102 | Prueba 102
103 | Prueba 103
104 | Prueba 104
105 | Prueba 105
106 | Prueba 106
107 | Prueba 107
108 | Prueba 108
109 | Prueba 109
110 | Prueba 110
111 | Prueba 111
112 | Prueba 112
113 | Prueba 113
114 | Prueba 114
115 | Prueba 115
116 | Prueba 116
117 | Prueba 117
118 | Prueba 118
119 | Prueba 119
120 | Prueba 120
121 | Prueba 121
122 | Prueba 122
123 | Prueba 123
124 | Prueba 124
125 | Prueba 125
126 | Prueba 126
127 | Prueba 127
128 | Prueba 128
129 | Prueba 129
130 | Prueba 130
131 | Prueba 131
132 | Prueba 132
133 | Prueba 133
134 | Prueba 134
135 | Prueba 135
136 | Prueba 136
137 | Prueba 137
138 | Prueba 138
139 | Prueba 139
140 | Prueba 140
141 | Prueba 141
142 | Prueba 142
143 | Prueba 143
144 | Prueba 144
145 | Prueba 145
146 | Prueba 146
147 | Prueba 147
148 | Prueba 148
149 | Prueba 149
150 | Prueba 150
151 | Prueba 151
152 | Prueba 152
153 | Prueba 153
154 | Prueba 154
155 | Prueba 155
156 | Prueba 156
157 | Prueba 157
158 | Prueba 158
159 | Prueba 159
160 | Prueba 160
161 | Prueba 161
162 | Prueba 162
163 | Prueba 163
164 | Prueba 164
165 | Prueba 165
166 | Prueba 166
167 | Prueba 167
168 | Prueba 168
169 | Prueba 169
170 | Prueba 170
171 | Prueba 171
172 | Prueba 172
173 | Prueba 173
174 | Prueba 174
175 | Prueba 175
176 | Prueba 176
177 | Prueba 177
178 | Prueba 178
179 | Prueba 179
180 | Prueba 180
181 | Prueba 181
182 | Prueba 182
183 | Prueba 183
184 | Prueba 184
185 | Prueba 185
186 | Prueba 186
187 | Prueba 187
188 | Prueba 188
189 | Prueba 189
190 | Prueba 190
191 | Prueba 191
192 | Prueba 192
193 | Prueba 193
194 | Prueba 194
195 | Prueba 195
196 | Prueba 196
197 | Prueba 197
198 | Prueba 198
199 | Prueba 199
200 | Prueba 200
201 | Prueba 201
202 | Prueba 202
203 | Prueba 203
204 | Prueba 204
205 | Prueba 205
206 | Prueba 206
207 | Prueba 207
208 | Prueba 208
209 | Prueba 209
210 | Prueba 210
211 | Prueba 211
212 | Prueba 212
213 | Prueba 213
214 | Prueba 214
215 | Prueba 215
216 | Prueba 216
217 | Prueba 217
218 | Prueba 218
219 | Prueba 219
220 | Prueba 220
221 | Prueba 221
222 | Prueba 222
223 | Prueba 223
224 | Prueba 224
225 | Prueba 225
226 | Prueba 226
227 | Prueba 227
228 | Prueba 228
229 | Prueba 229
230 | Prueba 230
231 | Prueba 231
232 | Prueba 232
233 | Prueba 233
234 | Prueba 234
235 | Prueba 235
236 | Prueba 236
237 | Prueba 237
238 | Prueba 238
239 | Prueba 239
240 | Prueba 240
241 | Prueba 241
242 | Prueba 242
243 | Prueba 243
244 | Prueba 244
245 | Prueba 245
246 | Prueba 246
247 | Prueba 247
248 | Prueba 248
249 | Prueba 249
250 | Prueba 250
251 | Prueba 251
252 | Prueba 252
253 | Prueba 253
254 | Prueba 254
255 | Prueba 255
256 | Prueba 256
257 | Prueba 257
258 | Prueba 258
259 | Prueba 259
260 | Prueba 260
261 | Prueba 261
262 | Prueba 262
263 | Prueba 263
264 | Prueba 264
265 | Prueba 265
266 | Prueba 266
267 | Prueba 267
268 | Prueba 268
269 | Prueba 269
270 | Prueba 270
271 | Prueba 271
272 | Prueba 272
273 | Prueba 273
274 | Prueba 274
275 | Prueba 275
276 | Prueba 276
277 | Prueba 277
278 | Prueba 278
279 | Prueba 279
280 | Prueba 280
281 | Prueba 281
282 | Prueba 282
283 | Prueba 283
284 | Prueba 284
285 | Prueba 285
286 | Prueba 286
287 | Prueba 287
288 | Prueba 288
289 | Prueba 289
290 | Prueba 290
291 | Prueba 291
292 | Prueba 292
293 | Prueba 293
294 | Prueba 294
295 | Prueba 295
296 | Prueba 296
297 | Prueba 297
298 | Prueba 298
299 | Prueba 299
300 | Prueba 300
301 | Prueba 301
302 | Prueba 302
303 | Prueba 303
304 | Prueba 304
305 | Prueba 305
306 | Prueba 306
307 | Prueba 307
308 | Prueba 308
309 | Prueba 309
310 | Prueba 310
311 | Prueba 311
312 | Prueba 312
313 | Prueba 313
314 | Prueba 314
315 | Prueba 315
316 | Prueba 316
317 | Prueba 317
318 | Prueba 318
319 | Prueba 319
320 | Prueba 320
321 | Prueba 321
322 | Prueba 322
323 | Prueba 323
324 | Prueba 324
325 | Prueba 325
326 | Prueba 326
327 | Prueba 327
328 | Prueba 328
329 | Prueba 329
330 | Prueba 330
331 | Prueba 331
332 | Prueba 332
333 | Prueba 333
334 | Prueba 334
335 | Prueba 335
336 | Prueba 336
337 | Prueba 337
338 | Prueba 338
339 | Prueba 339
340 | Prueba 340
341 | Prueba 341
342 | Prueba 342
343 | Prueba 343
344 | Prueba 344
345 | Prueba 345
346 | Prueba 346
347 | Prueba 347
348 | Prueba 348
349 | Prueba 349
350 | Prueba 350
351 | Prueba 351
352 | Prueba 352
353 | Prueba 353
354 | Prueba 354
355 | Prueba 355
356 | Prueba 356
357 | Prueba 357
358 | Prueba 358
359 | Prueba 359
360 | Prueba 360
361 | Prueba 361
362 | Prueba 362
363 | Prueba 363
364 | Prueba 364
365 | Prueba 365
366 | Prueba 366
367 | Prueba 367
368 | Prueba 368
369 | Prueba 369
370 | Prueba 370
371 | Prueba 371
372 | Prueba 372
373 | Prueba 373
374 | Prueba 374
375 | Prueba 375
376 | Prueba 376
377 | Prueba 377
378 | Prueba 378
379 | Prueba 379
380 | Prueba 380
381 | Prueba 381
382 | Prueba 382
383 | Prueba 383
384 | Prueba 384
385 | Prueba 385
386 | Prueba 386
387 | Prueba 387
388 | Prueba 388
389 | Prueba 389
390 | Prueba 390
391 | Prueba 391
392 | Prueba 392
393 | Prueba 393
394 | Prueba 394
395 | Prueba 395
396 | Prueba 396
397 | Prueba 397
398 | Prueba 398
399 | Prueba 399
400 | Prueba 400
401 | Prueba 401
402 | Prueba 402
403 | Prueba 403
404 | Prueba 404
405 | Prueba 405
406 | Prueba 406
407 | Prueba 407
408 | Prueba 408
409 | Prueba 409
410 | Prueba 410
411 | Prueba 411
412 | Prueba 412
413 | Prueba 413
414 | Prueba 414
415 | Prueba 415
416 | Prueba 416
417 | Prueba 417
418 | Prueba 418
419 | Prueba 419
420 | Prueba 420
421 | Prueba 421
422 | Prueba 422
423 | Prueba 423
424 | Prueba 424
425 | Prueba 425
426 | Prueba 426
427 | Prueba 427
428 | Prueba 428
429 | Prueba 429
430 | Prueba 430
431 | Prueba 431
432 | Prueba 432
433 | Prueba 433
434 | Prueba 434
435 | Prueba 435
436 | Prueba 436
437 | Prueba 437
438 | Prueba 438
439 | Prueba 439
440 | Prueba 440
441 | Prueba 441
442 | Prueba 442
443 | Prueba 443
444 | Prueba 444
445 | Prueba 445
446 | Prueba 446
447 | Prueba 447
448 | Prueba 448
449 | Prueba 449
450 | Prueba 450
451 | Prueba 451
452 | Prueba 452
453 | Prueba 453
454 | Prueba 454
455 | Prueba 455
456 | Prueba 456
457 | Prueba 457
458 | Prueba 458
459 | Prueba 459
460 | Prueba 460
461 | Prueba 461
462 | Prueba 462
463 | Prueba 463
464 | Prueba 464
465 | Prueba 465
466 | Prueba 466
467 | Prueba 467
468 | Prueba 468
469 | Prueba 469
470 | Prueba 470
471 | Prueba 471
472 | Prueba 472
473 | Prueba 473
474 | Prueba 474
475 | Prueba 475
476 | Prueba 476
477 | Prueba 477
478 | Prueba 478
479 | Prueba 479
480 | Prueba 480
481 | Prueba 481
482 | Prueba 482
483 | Prueba 483
484 | Prueba 484
485 | Prueba 485
486 | Prueba 486
487 | Prueba 487
488 | Prueba 488
489 | Prueba 489
490 | Prueba 490
491 | Prueba 491
492 | Prueba 492
493 | Prueba 493
494 | Prueba 494
495 | Prueba 495
496 | Prueba 496
497 | Prueba 497
498 | Prueba 498
499 | Prueba 499
500 | Prueba 500

## Tablas
TABLA DE INPUTS DE DATOS PARA PLANILLA DE CASOS DE PRUEBA
| IDIOMA |  | Columna 1 |  | Columna 2 |  | Columna 3 |  | Columna4 |  | Columna 5 |  | Columna 6 |  | Columna 7 |  | Columna 8 |  | Columna 9 |  | Columna 10 |  | Columna 11
1 | Español | 1 | # CP | 1 | Responsable Ejecución | 1 | Descripción del Caso de Prueba | 1 | Pre- Requisitos | 1 | Datos de Input - Pasos de Ejecución | 1 | Resultado Esperado | 1 | Fecha | 1 | Resultado de la Ejecución | 1 | Nuevo Inc. ID | 1 | Observaciones | 1
2 | Portugués | 2 | # CT | 2 | Responsável Execução | 2 | Descrição Test Case | 2 | Pré-requisitos | 2 | Entrada de Dados - Passos para a Implementação | 2 | Resultado Esperado | 2 | Data | 2 | Resultados da Execução | 2 | nova incidente ID | 2 | Observações | 2
3 | Inglés | 3 | TC # | 3 | Responsible Execution | 3 | Test Case Description | 3 | Prerequisites | 3 | Data Input - Steps for Implementation | 3 | Result Expected | 3 | Date | 3 | Execution Results | 3 | New Incident ID | 3 | Observations | 3
| PAIS |  | APLICACIÓN |  | PROYECTO |  | Sector |  | USUARIO |  | ANALISTA |  | ESTADO |  | DISPOSITIVOS |  | AMBIENTE |  | DESARROLLADOR |  | VERSION | FECHA
1 | Argentina | 1 | OPINNO | 1 | PORTAL WEB | 1 | USFQ | 1 | Tester | 1 | JOSE LUIS ROLDAN | 1 | Pendiente de Ejecución | 0 | Windows Chrome | 1 | Desarrollo | 1 | Desarrollador-1 | 1 | 1
2 | Bolivia | 2 |  | 2 |  | 2 | UCG | 2 |  | 2 | SANTOS TOMASINI | 2 | Resultado Satisfactorio | 1 | Windows Firefox | 2 | Testing | 2 | Desarrollador-2 | 2
3 | Brasil | 3 |  | 3 |  | 3 | UCA CUE | 3 |  | 3 | ERIKA PIETRANTONI | 3 | Detalles de Finalización | 2 | Mac Safari | 3 | PrePro-UAT | 3 | Desarrollador-3 | 3
4 | Chile | 4 |  | 4 |  | 4 | UHE | 4 |  | 4 | ANALISTA TESTER | 4 | Ejecución Inhabilitada | 3 | Motorola Android 12 | 4 | Producción | 4 | Desarrollador-4 | 4
5 | Colombia | 5 |  | 5 |  | 5 | PUCE | 5 |  | 5 |  | 5 | Resultado Invalido | 4 | Iphone iOS 16.2 Chrome | 5 | Factory Test | 5 | Desarrollador-5 | 5
6 | Costa Rica | 6 |  | 6 |  | 6 | UDLA | 6 |  | 6 |  | 6 | Falta la Funcionalidad | 5 | Ipad iOS 16.2 Safari | 6 | Factory Prod | 6 | Desarrollador-6 | 6
7 | Ecuador | 7 |  | 7 |  | 7 | UIDE | 7 |  | 7 |  |  |  | 6 |  |  |  | 7 | Desarrollador-7 | 7
8 | El Salvador | 8 |  | 8 |  | 8 | UTPL | 8 |  | 8 |  |  |  | 7 |  |  |  | 8 | Desarrollador-8 | 8
9 | Estados Unidos | 9 |  | 9 |  | 9 |  | 9 |  | 9 | JORGE DOBRUSKY |  |  | 8 |  |  |  | 9 | Desarrollador-9 | 9
10 | Guatemala | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 10 | [5 empty] | 9 |  |  |  | 10 | Dobrusky Jorge | 10 | -
11 | México |  |  |  |  | 11 |  | 11 | [5 empty] | 10
12 | Panamá | [6 empty] | 12
13 | Paraguay | [6 empty] | 13
14 | Perú | [6 empty] | 14
15 | Uruguay | [6 empty] | 15
16 | Venezuela
17 | España